| ИНКЕРМАНСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ III созыва |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| РЕШЕНИЕ XLIII сессия внеочередная |  |  |  |  |
| «15» мая 2026 года | № 43/ |  |  | г. Инкерман |

Об утверждении отчета Главы города Инкермана, внутригородского

муниципального образования города Севастополя

Путинцева В.С. за 2025 год

Заслушав и обсудив информацию Главы города Инкермана                 Путинцева В.С. за 2025 год, руководствуясь Федеральным законом Российской Федерации от 20.03.2025 №33-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти»,  Законом города Севастополя от 30.12.2014 № 102-ЗС «О местном самоуправлении в городе Севастополе», Уставом города Инкермана, внутригородского муниципального образования города Севастополя, утвержденный решением Инкерманского городского Совета от 25.04.2015                 № 04/18, Регламентом Инкерманского городского Совета Инкерманский городской Совет

Р Е Ш И Л:

1. Утвердить отчет Главы города Инкермана Путинцева В.С. о работе внутригородского муниципального образования города Севастополя за 2025 год, согласно приложению к настоящему решению.

2. Опубликовать настоящее решение на официальном сайте города Инкермана, внутригородского муниципального образования города Севастополя.

3. Настоящее решение вступает в силу с момента обнародования.

4. Контроль за исполнением настоящего решение оставляю за собой.

Глава города Инкермана					             В.С. Путинцев

Приложение к решению

Инкерманского городского Совета

от 15.05.2026 № 43/

Отчет Главы города Инкермана, внутригородского

муниципального образования города Севастополя Путинцева В.С.                       о работе внутригородского муниципального образования города Севастополя за 2025 год

В соответствии с Уставом города Инкермана Глава муниципального образования является высшим должностным лицом и подконтролен                                и подотчетен населению города Инкермана и Инкерманскому городскому Совету путем предоставления ежегодных отчетов о результатах своей деятельности.

Глава внутригородского муниципального образования исполняет полномочия председателя Совета и является Главой местной администрации города Инкермана.

В поле зрения главы города Инкермана и депутатского корпуса Инкерманского городского Совета в 2025 году постоянно находились вопросы, затрагивающие интересы как муниципального образования в целом, так и каждого жителя города в отдельности. Деятельность органов местного самоуправления города Инкермана основывалась на принципах открытости, гласности, законности, коллегиального обсуждения и последовательного решения вопросов местного значения.

За отчётный период Главой города Инкермана как председателем Инкерманского городского Совета было организовано и проведено 10 заседаний сессий Инкерманского городского Совета, на которых принято 46 решений. Местной администрацией города Инкермана в 2025 году принято 79 постановлений, 85 распоряжений по основной деятельности и 44 по кадровой деятельности.

Все проекты решений, выносимые на рассмотрение депутатского корпуса Инкерманского городского Совета, разрабатывались                                           и рассматривались в установленном порядке. При необходимости проекты муниципальных правовых актов направлялись для правовой оценки                                  и согласования в уполномоченные органы. Взаимодействие с прокуратурой осуществлялось по вопросам соблюдения требований законодательства, рассмотрения актов прокурорского реагирования, правовой экспертизы муниципальных правовых актов и профилактики нарушений законодательства.

Одним из важнейших направлений работы органов местного самоуправления в 2025 году являлось исполнение бюджета города Инкермана. Согласно отчёту об исполнении бюджета города Инкермана на 01.01.2026 общий объём утверждённых бюджетных назначений по доходам составил                 55 757 300,00 рубля, фактическое исполнение по доходам — 57 695 317,54 рубля. Налоговые и неналоговые доходы были утверждены в объёме                              2 996 000,00 рубля, исполнены в сумме 4 935 800,87 рубля. Безвозмездные поступления были утверждены в объёме 52 761 300,00 рубля, исполнены                        в сумме 52 759 516,67 рубля.

Основными собственными доходными источниками бюджета являлись налог на доходы физических лиц и налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения. По налогу на доходы физических лиц при утверждённых назначениях 377 000,00 рубля фактическое исполнение составило 717 242,98 рубля. По налогу, взимаемому в связи с применением патентной системы налогообложения, при утверждённых назначениях                            2 391 000,00 рубля фактически поступило 4 109 259,48 рубля. Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности, были утверждены в сумме 228 000,00 рубля, исполнены                          в размере 100 814,41 рубля.

Общий объём утверждённых бюджетных назначений по расходам составил 55 757 300,00 рубля, фактическое исполнение по расходам —                         55 501 466,03 рубля. Бюджетные средства направлялись на обеспечение деятельности органов местного самоуправления, реализацию муниципальных программ, исполнение переданных отдельных государственных полномочий, проведение культурных, спортивных, профилактических мероприятий, обеспечение информационной открытости и благоустройство территории города Инкермана. По итогам исполнения бюджета результат исполнения составил 99,5%.

В целях повышения эффективности расходования бюджетных средств, проводились конкурсы, аукционы в электронной форме, запросы котировок для определения поставщиков и исполнителей в целях заключения с ними контрактов на поставки товаров (выполнение работ, оказание услуг) для нужд местной администрации, исполнения собственных и переданных полномочий.  В рамках реализации Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ                                   «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных услуг» в местной администрации за отчетный период было проведено 15 конкурсных процедур, заключено 58 муниципальных контрактов.

В 2025 году значительная часть работы органов местного самоуправления осуществлялась через реализацию муниципальных программ. Всего в рамках муниципальных программ проведено 58 мероприятий, из них за счёт бюджетных средств — 37 мероприятий, без использования бюджетных средств — 21 мероприятий.

Муниципальная программа «Развитие культуры в городе Инкермане, внутригородском муниципальном образовании города Севастополя».

На реализацию мероприятий муниципальной программы «Развитие культуры в городе Инкермане, внутригородском муниципальном образовании города Севастополя» в 2025 году было запланировано финансирование из средств бюджета города Инкермана, внутригородского муниципального образования города Севастополя (далее - местного бюджета) в объеме 2 004,6 тыс. рублей. Профинансировано и освоено на 01.01.2026 г. 2004,6 тыс. руб. или 100 % от плана на год. Оценка эффективности реализации программы – высокая.

По состоянию на 01.01.2026 год были проведены следующие культурно-массовые мероприятия за счет бюджетных средств:

В рамках подпрограммы «Праздники».

Мероприятие 1 Приобретение цветочной продукции для проведения праздничных мероприятий, посвященных Дню защитника Отечества                              и Международному женскому дню 8 марта;

Мероприятие 2 Оказание услуг по организации и проведению праздничных мероприятий на территории г. Инкермана (мероприятие №1 «Армейский турнир», мероприятие № 2 «Морской бой», мероприятие № 3 торжественное собрание и праздничный концерт, посвященный Дню защитника отечества «На страже мира и добра»);

Мероприятие 3 Организация и проведение торжественного мероприятия посвященного вручению паспортов гражданину РФ, приуроченный                                 к празднованию Дня воссоединения Крыма с Россией;

Мероприятие 4 Оказание услуг по изготовлению полиграфической продукции в рамках исполнения программных задач муниципальной программы;

Мероприятие 5 Организация и проведение культурно-массового (досугового) мероприятия «Инкерманская весна» посвященное Дню Победы, митинг реквием;

Мероприятие 6 Приобретение цветочной продукции для поздравления жителей осажденного Севастополя с вручением юбилейной медали 80 лет Победы в ВОВ 1941-1945г.;

Мероприятие 7 Организация и проведение торжественного мероприятия посвященного вручению паспортов гражданину РФ приуроченное ко Дню России;

Мероприятие 8 Приобретение цветочной продукции для поздравления участников торжественного мероприятия посвященное вручению паспортов гражданину РФ;

Мероприятие 9 Оказание услуг по праздничному оформлению города Инкермана;

Мероприятие 10 Приобретение цветочной продукции для поздравления участников торжественного мероприятия посвященное вручению паспортов гражданину РФ;

Мероприятие 11 Оказание услуг по изготовлению полиграфической продукции в рамках исполнения программных задач муниципальной программы;

Мероприятие 12 Приобретение цветочной продукции для поздравления с Днем знаний и памятными датами;

Мероприятие 13 Приобретении цветочной продукции для участников проведения торжественного мероприятия посвященного 50-летию образования города Инкермана;

Мероприятие 14 Оказание услуг по организации и открытию Доски почёта города Инкермана;

Мероприятие 15 Организация и проведение торжественного мероприятия подведение итогов года;

Мероприятие 16 Поставка сувенирной продукции, наградной атрибутики для награждения;

Мероприятие 17 Мероприятие «В гостях у новогодней сказки».

Без использования средств, предусмотренных финансированием Программы «Развитие культуры в городе Инкермане, внутригородском муниципальном образовании города Севастополя» подпрограммы «Праздники» в 2025 году» были проведены следующие мероприятия:

Мероприятие 1 Организация и проведение интеллектуальной игры                        в СОШ № 28 г. Севастополя «Что вы знаете о Чернобыле?»;

Мероприятие 2 Летний семейный фестиваль «Лето в Инкермане», который проходил 3 раза в неделю (вторник, четверг, суббота) в течение месяца;

Мероприятие 3 Акция «Собери ребенка в школу»;

Мероприятие 4 Поздравление первоклассников СОШ 12, 28                                  г. Севастополя. Интерактивный спектакль в Клубе Инкерман;

Мероприятие 5 Организация и проведение встречи, посвящённой Международному дню пожилого человека;

Мероприятие 6 Поздравление руководителей образовательных учреждений с профессиональным праздником с Днем учителя;

Мероприятие 7 Организация и проведение познавательной историко-образовательной встречи с руководителем исторического клуба «Севастополь – Таврический» Вадимом Николаевичем Прокопенковым, для учеников школ      № 12 и 28;

Мероприятие 8 Посвященное поздравлению с получением первых паспортов, приуроченное ко Дню народного единства

Мероприятие 9 Поздравление женщин Инкермана, чьи сыновья                            с первых дней выполняют задачи в зоне специальной военной операции, приуроченное ко Дню матери;

Мероприятие 10 Организация и проведение конкурса рисунков «История Инкермана глазами детей»;

Мероприятие 11 Организация и проведение встречи «Служу делу: волонтёрское движение», посвящённое Дню добровольца (волонтёра);

Мероприятие 12 Организация и проведение мероприятия «Спеши                         с добром» для особенных детей приуроченное Международному дню инвалидов;

Мероприятие 13 Поздравление школьников с получением первых паспортов в День Конституции Российской Федерации;

В рамках подпрограммы «Военно-патриотическое воспитание» проведены мероприятия:

Мероприятие 1 Организация и проведение экскурсий для учеников СОШ 12, 28 г. Севастополя в мемориальный комплекс жертвам фашисткой оккупации Крыма 1941-1944 Концлагерь «Красный»;

Мероприятие 2 Организация и проведение экскурсии по партизанским тропам Севастополя;

Мероприятие 3 Организация и проведение экскурсии по улицам города для учеников № 12.

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта                 в городе Инкермане, внутригородском муниципальном образовании города Севастополя».

На реализацию мероприятий муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Инкермане, внутригородском муниципальном образовании города Севастополя на 2025 год было запланировано финансирование из средств бюджета города Инкермана, ВМО г. Севастополя (далее - местного бюджета) в объеме 420,0 тыс. рублей. Профинансировано и освоено на 01.01.2026г. 420,0 тыс. руб или 100 % от плана на год. Оценка эффективности реализации программы – высокая.

По состоянию на 01.01.2026г. за счет бюджетных средств, предусмотренных на реализацию программы были проведены следующие мероприятия:

Мероприятие 1 Организация и проведение физкультурно¬спортивного мероприятия «Турнир по рукопашному бою «Наследники победителей»;

Мероприятие 2 Организация и проведение физкультурно¬спортивного мероприятия по футболу для детей 7-9 лет;

Мероприятие 3 Турнир по футболу памяти Н. Власова.

Без использования средств, предусмотренных финансированием Программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Инкермане, внутригородском муниципальном образовании города Севастополя» в 2025 году» были проведены следующие мероприятия:

Мероприятие 1 Акция 10 000 шагов к жизни;

Мероприятие 2 Турнир по плаванию ФОК Инкерман.

Муниципальная программа «Информационная политика и развитие средств массовой информации в городе Инкермане, внутригородском муниципальном образовании города Севастополя».

На реализацию мероприятий муниципальной программы «Информационная политика и развитие средств массовой информации                         в городе Инкермане, внутригородском муниципальном образовании города Севастополя» на 2025 год было запланировано финансирование из средств бюджета города Инкермана, ВМО г. Севастополя (далее - местного бюджета) в объеме 210,0 тыс. рублей. Профинансировано и освоено на 01.01.2026 год 210,0 тыс. руб. или 100 % от плана на год. Оценка эффективности реализации программы – высокая.

За счет бюджетных средств, предусмотренных на реализацию программы, проводятся следующие мероприятия:

Мероприятие 1 Услуга по обслуживанию официального сайта органов местного самоуправления города Инкермана.

Муниципальная программа «Организация общественного порядка на территории города Инкермана, внутригородского муниципального образования города Севастополя».

На реализацию мероприятий муниципальной программы «Организация общественного порядка на территории города Инкермана внутригородского муниципального образования города Севастополя» на 2025 год было запланировано финансирование из средств бюджета города Инкермана, внутригородского муниципального образования города Севастополя (далее - местного бюджета) в объеме 30,0 тыс. рублей. Профинансировано и освоено на 01.01.2026 год 30,0 тыс. руб или 100 % от плана на год. Оценка эффективности реализации программы – высокая.

По состоянию на 01.01.2026г. за счет бюджетных средств, предусмотренных на реализацию программы, были проведены следующие мероприятия:

Мероприятие 1 Организация и проведение интеллектуально¬развлекательной игры (квиз) в рамках исполнения программных задач для учеников СОШ № 28 г. Севастополя 6-7 классов;

Мероприятие 2 Квиз-игра для учеников 6-х классов СОШ №12, 28 г. Севастополя по теме «Защита населения от чрезвычайных ситуаций                            и организации общественного порядка».

Без использования средств, предусмотренных финансированием Программы «Организация общественного порядка на территории города Инкермана внутригородского муниципального образования города Севастополя» в 2025 году» были проведены следующие мероприятия:

Мероприятие 1 Разработка и печать памяток на тему: «Осторожно: телефонные мошенники» (100 шт.), «Понятие преступления. Уголовная ответственность несовершеннолетних» (100 шт.), «Стоп Наркотикам» (100 шт.);

Мероприятие 2 Урок безопасности «Интернет и терроризм» для учеников шк. №12;

Мероприятие 3 Разработка и печать памяток на тему: «Осторожно: телефонные мошенники» (300 шт.), «Понятие преступления. Уголовная ответственность несовершеннолетних» (200 шт.), «Стоп Наркотикам» (200 шт.).

Муниципальная программа «Организация и осуществление мероприятий по защите населения от чрезвычайных ситуаций природного                  и техногенного характера на территории города Инкермана, внутригородского муниципального образования города Севастополя».

На реализацию мероприятий муниципальной программы «Организация и осуществление мероприятий по защите населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории города Инкермана, внутригородского муниципального образования города Севастополя» на 2025 год было запланировано финансирование из средств бюджета города Инкермана, ВМО г. Севастополя (далее – местного бюджета) в объеме 30,0 тыс. рублей. Профинансировано и освоено на 01.01.2026 год 30,0 тыс. руб. или 100 % от плана на год. Оценка эффективности реализации программы – высокая.

По состоянию на 01.01.2026г. за счет бюджетных средств, предусмотренных на реализацию программы были проведены следующие мероприятия:

Мероприятие 1 Организация и проведение интеллектуально¬развлекательной игры (квиз) в рамках исполнения программных задач для учеников СОШ № 28 г. Севастополя 6-7 классов.

Мероприятие 2 Квиз-игра для учеников 6-х классов СОШ №12, 28 г. Севастополя по теме «Защита населения от чрезвычайных ситуаций                            и организации общественного порядка»

Без использования средств, предусмотренных финансированием Программы «Организация и осуществление мероприятий по защите населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории города Инкермана, внутригородского муниципального образования города Севастополя» в 2025 году» было проведено следующее мероприятие:

Мероприятие 1 Разработка и распечатка памяток на тему: «Внимание! Особый противопожарный режим» (200шт.).

Муниципальная программа «Профилактика терроризма и экстремизма на территории города Инкермана, внутригородского муниципального образования города Севастополя».

На реализацию мероприятий муниципальной программы «Профилактика терроризма и экстремизма на территории города Инкермана, внутригородского муниципального образования города Севастополя» на 2025 год было запланировано финансирование из средств бюджета города Инкермана, ВМО г. Севастополя (далее - местного бюджета) в объеме 30,0 тыс. рублей. Профинансировано и освоено на 01.01.2026 год 30,0 тыс. руб. или 100 % от плана на год. Оценка эффективности реализации программы – высокая.

По состоянию на 01.01.2026 год за счет бюджетных средств, предусмотренных на реализацию программы было проведены следующие мероприятие:

Мероприятие 1 Организация и проведение научно-практического семинара «Противодействие информационно-пропагандистской работе, направленной на распространение экстремизма и терроризма»;

Мероприятие 2 Организация и проведение научно-практического семинара «Противодействие информационно-пропагандистской работе, направленной на распространение экстремизма и терроризма» для учеников СОШ № 12,28 города Севастополя.

Без использования средств, предусмотренных финансированием Программы «Профилактика терроризма и экстремизма на территории города Инкермана, внутригородского муниципального образования города Севастополя» в 2025 году были проведены следующие мероприятия:

Мероприятие 1 Урок безопасности «терроризм — это угроза национальной безопасности» для учеников шк. №12;

Мероприятие 2 Разработка и печать памяток по профилактике терроризма и экстремизма, а также на поддержание межнационального                        и межконфессионального согласия, 500 шт.

Муниципальная программа «Владение, пользование и распоряжение муниципальным имуществом города Инкермана, внутригородского муниципального образования города Севастополя».

На реализацию мероприятий муниципальной программы «Владение, пользование и распоряжение муниципальным имуществом города Инкермана, внутригородского муниципального образования города Севастополя» на 2025 год было запланировано финансирование из средств бюджета города Инкермана, ВМО г. Севастополя (далее — местного бюджета) в объеме 228,0 тыс. рублей. Профинансировано и освоено на 01.01.2026 год 92,1 тыс. руб. или 40,39 % от плана на год. Оценка эффективности реализации программы – неэффективная.

За счет бюджетных средств, предусмотренных на реализацию программы проводятся мероприятия:

Мероприятие 1.	Оплата в течение года взносов на капитальный ремонт здания ул. Шевкопляса, 37.

Неэффективность программы связана с прекращением права собственности на недвижимое имущество (нежилое здание Гостиничный комплекс - дом быта) и безвозмездной передачей его Департаменту имущественных и земельных отношений города Севастополя, согласно решения Инкерманского городского Совета от 20.02.2025 № 30/84                                и распоряжения Правительства Севастополя от 06.05.2025 № 60-РП.

В связи с чем принято решение о прекращении дальнейшего действия муниципальной программы (постановление местной администрации города Инкермана от 19.12.2025 года № 71/2025 «О прекращении действия муниципальной программы «Владение, пользование и распоряжение муниципальным имуществом города Инкермана, внутригородского муниципального образования города Севастополя») в виду отсутствия муниципального недвижимого имущества, пригодного для использования                        в целях получения доходов в бюджет города Инкермана.

Муниципальная программа «Осуществление отдельных государственных полномочий в сфере благоустройства на территории города Инкермана, внутригородского муниципального образования города Севастополя».

Бюджету местной администрации города Инкермана, внутригородского муниципального образования города Севастополя в 2025 году на исполнение отдельных государственных полномочий в сфере благоустройства выделено                 37 883,6 тыс. руб., профинансировано и освоено на 01.01.2026 год  37 881,8тыс. руб. или 100 % от плана на год. Оценка эффективности реализации программы – высокая. В том числе:

- на реализацию мероприятий по санитарной очистке – 18 500,0 тыс. руб.;

- на реализацию мероприятий по удалению твердых коммунальных отходов, в том числе с мест несанкционированных и бесхозных свалок, и по их транспортировке для утилизации – 4 000,0 тыс. руб.;

- на реализацию мероприятий по созданию, содержанию зеленых насаждений, обеспечению ухода за ними – 8 000,0 тыс. руб.;

- на реализацию мероприятий по созданию, приобретению, установке, текущему ремонту и реконструкции элементов благоустройства – 1 904,6 тыс. руб.;

- на реализацию мероприятий по обустройству и содержанию спортивных и детских игровых площадок (комплексов) – 1 600,0 тыс. руб.;

- на реализацию мероприятий по содержанию и благоустройству кладбища – 150,0 тыс. руб;

- на обеспечение исполнения переданных отдельных государственных полномочий в сфере благоустройства (расходы на оплату труда, взносы на обязательное пенсионное, социальное, медицинское страхование и прочие расходы по содержанию муниципальных служащих, исполняющих переданные полномочия) – 3 728, 3 тыс. руб.

За 2025 год отделом благоустройства местной администрации города Инкермана выполнены следующие мероприятия:

Мероприятие 1. Реализация мероприятий по санитарной очистке территории муниципального образования.

В соответствии с приказами Департамента городского хозяйства города Севастополя «Об утверждении перечня мест общего пользования и перечня мероприятий по благоустройству, проводимых на их территории за счет средств бюджета города Севастополя, и признание некоторых приказов Департамента городского хозяйства города Севастополя утратившими силу» от 24.05.2019 № 228-ОД (с изменениями), «Об утверждении Правил обустройства мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов                 и ведении их реестра на территории города Севастополя» от 25.03.2019 № 125-ОД (с изменениями) площадь убираемой территории города Инкермана составляет 199 079 м2.

Мероприятие 2.  Реализация мероприятий по удалению твердых коммунальных отходов, в том числе с мест несанкционированных и бесхозных свалок, и по их транспортировке для утилизации.

Выявлены и ликвидированы несанкционированные складирования твердых коммунальных отходов на территории города Инкермана общим объемом 4 210 куб. метров по адресам:

- ул. Шевкопляса, в районе д. № 6;

- ул. Шевкопляса, в районе д. № 4;

- в районе сквера «Церковный»;

- ул. Симферопольское шоссе, в районе д. № 20;

- ул. Симферопольское шоссе, в районе д. 40;

- ул. Погорелова, в районе д. № 23;

- поворот на Северную сторону (зеленая зона);

- ул. Менжинского, в районе д. № 16 А;

- ул. Менжинского, в районе д. № 31;

- в районе спортивной площадки между д.18 и д.20 по ул. Менжинского;

- ул. Менжинского, в районе д.д. № 17-19;

- ул. Менжинского, в районе д. № 8 а;

- ул. Менжинского, в районе д. № 8;

- ул. Малиновского, в районе д. № 7;

- ул. Малиновского, в районе д. № 2;

- зеленая зона 67 Р-1 «Звездочка»;

- ул. Погорелова, в районе д. № 20;

- ул. Чернореченская, в районе д. № 54;

- ул. Узловая, в районе д. д. № 102,104;

- ул. Узловая, в районе д. № 118;

- п. Октябрь, в районе кладбища;

- пустырь напротив кладбища, п. Октябрь;

- ул. Карьерная, в районе д. № 49;

- ул. Трубная, в районе д. № 2;

- ул. Яблочкова, в районе д. № 24;

- ул. Карьерная, в районе д. № 14;

- ул. Трубная, в районе д. № 26;

- ул. Четвертакова, в районе д. № 2;

- зеленая зона по ул. Толбухина, в районе д. № 12;

- ул. Толбухина, в районе д. № 3;

- ул. Карьерная, в районе д. № 44;

- зеленая зона по ул. Раенко, в районе д. № 12;

- ул. Толбухина, в районе д. № 4;

- ул. Толбухина, в районе д. № 6;

- ул. Трубный проезд, в районе д. № 1;

- детская площадка напротив школы № 6 по ул. Менжинского;

- ул. Новочеркасская, в районе д. № 14;

- зеленая зона по ул. Ростовская, в районе д. № 17;

- ул. Толбухина, в районе д. № 17;

- ул. Турбинная, в районе дома № 150;

- ул. Четвертакова, в районе д. № 9;

- ул. Трубный проезд, в районе д. № 19;

- ул. Симферопольское шоссе, в районе автостанции;

- ул. Умрихина, в районе д. № 2;

- ул. Менжинского, в районе д. № 35;

- ул. Менжинского, в районе д. № 20;

- ул. Каширская, в районе д. № 1 А;

- ул. Мудрика, районе д. № 9;

- ул. Яблочкова, в районе д. № 2 а;

- ул. Яблочкова, в районе д. № 5.

Мероприятие 3. Реализация мероприятий по созданию, содержанию зеленых насаждений, обеспечению ухода за ними.

В соответствии с приказом Департамента городского хозяйства города Севастополя «Об утверждении перечня мест общего пользования и перечня мероприятий по благоустройству, проводимых на их территории за счет средств бюджета города Севастополя, и признание некоторых приказов Департамента городского хозяйства города Севастополя утратившими силу» от 24.05.2019 № 228-ОД (с изменениями) площадь территории по созданию, содержанию зеленых насаждений, обеспечению ухода за ними составляет 141 422 м2.

Оказаны услуги: по корчеванию пней 214 шт., по распиливанию упавших деревьев свыше 210 куб. метров, по сносу деревьев в соответствии с порубочными билетами, по обрезке деревьев, стрижке и обрезке декоративных кустарников, по посадке и поливу цветов в клумбах и вазонах (ул. Шевкопляса, 37, сквер у клуба города Инкермана, парк «Центральный»), по покосу территории общего пользования города Инкермана. Оказание услуг по содержанию зеленых насаждений на территории города Инкермана осуществлялось в соответствии с муниципальным контрактом согласно Заявок муниципального Заказчика.

Мероприятие 4. Реализация мероприятий по созданию, приобретению, установке, текущему ремонту и реконструкции элементов благоустройства.

В течении года выполнены работы по содержанию элементов благоустройства, установленных на территории города Инкермана местной администрацией города Инкермана, а именно: очистка, грунтовка, покраска элементов благоустройства, замена, подтягивание крепежных элементов, мойка, демонтаж изношенных элементов парк «Центральный», сквер «Церковный», сквер у клуба города Инкермана, сквер 60-летия Победы, сквер в пос. Октябрьский, скверы в пос. ГРЭС. Оказание услуг осуществлялось                      в соответствии с муниципальным контрактом согласно Заявок муниципального Заказчика.

Мероприятие 5. Реализация мероприятий по обустройству                                      и содержанию спортивных и детских игровых площадок (комплексов).

В соответствии с приказом Департамента городского хозяйства города Севастополя «Об утверждении перечня мест общего пользования и перечня мероприятий по благоустройству, проводимых на их территории за счет средств бюджета города Севастополя, и признание некоторых приказов Департамента городского хозяйства города Севастополя утратившими силу» от 24.05.2019 № 228-ОД (с изменениями) в обслуживании местной администрации города Инкермана находится 43 детских и спортивных площадок, в том числе 29 детских и 14 спортивных.

Выполнены работы по ежегодному основному осмотру 29 детских и 14 спортивных площадок.

По результатам ежегодного осмотра выполнены работы по содержанию и текущему ремонту площадок, а именно: проверка и подтягивание узлов крепления, замена крепежных элементов, подшипников и элементов оборудования, покраска и мойка оборудования, ремонт ограждений                       и элементов, ремонт деревянных частей конструкций, шлифовка, очистка, покраска деревянных поверхностей, замена крышек на песочнице, проверка                и смазка подшипников, шарнирных соединений, ремонт металлических элементов оборудования, очистка от надписей детского игрового                                    и спортивного оборудования, замена заглушек-колпачков на болты, гайки, ремонт ската горки, замена и обмотка цепного подвеса на качелях.

Мероприятие 6. Реализация мероприятий по содержанию                                     и благоустройству кладбища в пос. Октябрьский.

Оказаны услуги по санитарной очистке территории кладбища                                   в п. Октябрьский (сбор и удаление ТКО, растительных отходов)                                          в соответствии с муниципальным контрактом согласно Заявок муниципального Заказчика.

Работа с обращениями граждан в 2025 году являлась одним из значимых направлений деятельности органов местного самоуправления города Инкермана. За отчётный период проведено 19 личных приёмов граждан, на которых принято 21 человек. Кроме того, обращения граждан поступали посредством Платформы обратной связи на Едином портале государственных и муниципальных услуг, через которую за отчётный период поступило 47 обращений, а также через систему «Инцидент-менеджмент», посредством которой поступило 11 обращений граждан.

Основными вопросами, с которыми обращались жители города Инкермана, являлись вопросы благоустройства территории, санитарного состояния города, ликвидации мест несанкционированного размещения отходов, содержания детских и спортивных площадок, контейнерных площадок, зелёных насаждений, общественных пространств и пешеходных зон.

По направлениям обращения, поступившие через Платформу обратной связи, распределились следующим образом:

По вопросам благоустройства поступило 15 обращений, в том числе:

-по вопросам внутридворовой дорожной инфраструктуры — 1 обращение;

-по вопросам дворовых территорий — 2 обращения;

-по вопросам детских площадок — 2 обращения;

-по вопросам зелёных насаждений — 1 обращение;

-по вопросам контейнерных площадок — 1 обращение;

-по вопросам общественных территорий и пешеходных зон — 8 обращений;

По вопросам дворов и территорий общего пользования поступило 11 обращений, в том числе:

-по вопросам детских площадок — 8 обращений;

-по вопросам зелёных насаждений — 3 обращения;

По категории «Иное» поступило 12 обращений;

По вопросам вывоза мусора и санитарного состояния территории поступило 9 обращений, в том числе:

-жалобы на деятельность полигонов — 1 обращение;

-иные вопросы — 1 обращение;

-по вопросам контейнерных площадок и мусорных контейнеров — 4 обращения;

-по вопросам свалок мусора во дворах — 1 обращение;

-по вопросам свалок мусора на дорогах — 2 обращения.

Все обращения граждан рассматривались в установленном порядке и в предусмотренные законодательством сроки. По результатам рассмотрения заявителям направлялись ответы и разъяснения, а также принимались меры реагирования в пределах компетенции органов местного самоуправления. По ряду обращений организовывались выезды на места, проводились обследования территорий, выполнялись работы по санитарной очистке, ликвидации несанкционированных свалок, содержанию общественных пространств и устранению выявленных проблемных вопросов.

В отчётном периоде органы местного самоуправления города Инкермана осуществляли взаимодействие с исполнительными органами города Севастополя, прокуратурой, образовательными учреждениями, организациями культуры, спорта, общественными объединениями и иными организациями. Взаимодействие осуществлялось по вопросам реализации муниципальных программ, благоустройства территории, обеспечения общественного порядка, профилактики правонарушений, проведения культурно-массовых и спортивных мероприятий, а также по вопросам правового сопровождения муниципальной деятельности.

Во исполнение законодательства о противодействии коррупции                            в органах местного самоуправления города Инкермана осуществлялась профилактическая работа по предупреждению коррупционных и иных правонарушений. Обеспечивалось соблюдение требований к служебному поведению, ограничений и запретов, установленных законодательством                       о муниципальной службе и противодействии коррупции.

В отчётном периоде органами местного самоуправления города Инкермана также активно проводилась работа по оказанию помощи социально незащищённым категориям граждан, инвалидам, ветеранам                            и участникам Великой Отечественной войны. На постоянной основе оказывалась гуманитарная помощь, проводились мероприятия социальной направленности, организовывались поздравления ветеранов и граждан льготных категорий с государственными праздниками и памятными датами.

Особое внимание в 2025 году уделялось поддержке участников специальной военной операции и членов их семей. Органами местного самоуправления города Инкермана на постоянной основе проводилась работа по оказанию гуманитарной помощи, организации благотворительных                             и патриотических мероприятий, сбору необходимых вещей, продуктов питания, предметов первой необходимости и иной помощи для военнослужащих, находящихся в зоне проведения специальной военной операции. Оказывалось содействие семьям участников специальной военной операции в решении возникающих вопросов, проводилось взаимодействие                                с волонтёрскими и общественными организациями, а также жителями города Инкермана, принимающими активное участие в сборе и отправке гуманитарной помощи.

Подводя итоги работы за 2025 год, следует отметить, что деятельность Главы города Инкермана и органов местного самоуправления была направлена на стабильное функционирование муниципального образования, исполнение бюджета, реализацию муниципальных программ, благоустройство территории, проведение социально значимых мероприятий, обеспечение общественной безопасности и взаимодействие с населением. Большинство муниципальных программ по итогам отчётного периода реализованы с высокой эффективностью. Наиболее значительный объём работ выполнен в сфере благоустройства, где обеспечены санитарная очистка территории, ликвидация несанкционированных свалок, уход за зелёными насаждениями, содержание детских и спортивных площадок, элементов благоустройства и кладбища в посёлке Октябрьский.

Результаты деятельности органов местного самоуправления города Инкермана за 2025 год свидетельствуют о выполнении основных задач отчётного периода и обеспечении решения вопросов местного значения                       в интересах жителей города Инкермана.